UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ... .. …. r. w Brzostku pomiędzy:
Gminą Brzostek, z siedzibą: ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Zbigniewa Kowalskiego – Burmistrza Brzostku


przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brzostek – Joanny Nowickiej
a 
…….. z siedzibą ………………

…………………………………
 zwanym dalej "Wykonawcą", 
o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia zapytania publicznego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Mniejszej niż 170 000,00 zł – art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „Regulaminem” Urzędu Miejskiego w Brzostku.
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku użyteczności publicznej – ul. M.N Mysłowskiego 11 w Brzostku
2. Zakres umowy szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do zapytania publicznego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno - budowlanymi, przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4. Koszt prac nieobjętych dokumentacją budowlaną i przedmiarem robót, lecz niezbędnych do wykonania niniejszej umowy i zapytania ofertowego ponosi Wykonawca.

5. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami w jakich będą wykonywane roboty budowlane i w związku z tym oświadcza, że zakres robót określony w umowie i załącznikach obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania umowy.
7.  Roboty będące przedmiotem umowy winny być wykonane z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą organizacją. Użyte materiały i urządzenia przez Wykonawcę muszą gwarantować odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

8. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
§ 2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 25 września 2026 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego.
§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości brutto … zł (słownie: …….złotych) w tym podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca oświadcza, że z należytą starannością dokonał szczegółowej kalkulacji wszelkich kosztów i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy i wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 gwarantuje prawidłową realizację przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę  faktury końcowej.
5. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2  ust. 6.
6. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy BANK ……… nr konta ……………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury na: Gminę Brzostek z siedzibą ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, NIP: 8722223191.
7. Faktury będą wystawione w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF.
9. W przypadku awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia faktury w tym systemie, Wykonawca wystawi fakturę w sposób alternatywny, zgodnie z przepisami prawa, a po ustaniu przeszkód przekaże ją do KSeF, o ile będzie to wymagane.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur, o ile mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że:
a/ przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie i nie był używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy. 
b/ przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1  niniejszej umowy pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie  stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.,
c/ na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy producent udziela min. 60 miesięcy gwarancji.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę  wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
§ 4
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w formie ……………… w wysokości: ……… zł  (słownie: ………………………….. złotych 00/100),
co stanowi 5% wynagrodzenia całkowitego brutto za wykonanie Zamówienia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

4. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem dotyczącym zmiany sposób  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, dotychczasowe zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od wniesienia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczeni należytego wykonania Umowy  zostanie zwrócona Wykonawcy, pod warunkiem należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. W przypadku zabezpieczenia niepieniężnego przez zwrot rozumie się zgodę Zamawiającego na dokonanie zwrotu wysokości zabezpieczenia.

7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o charakterze niepieniężnym, w tym w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, powinno mieć ono charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie.

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie realizacji Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z Umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie.

§ 5
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w usunięciu wad – w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1, za każdy dzień zwłoki, w odniesieniu do terminu określonego w § 2 umowy,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 umowy,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % od łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego,

d) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, mogące skutkować niemożnością osiągnięcia celu, jakim jest niewadliwe wykonanie zadania inwestycyjnego określonego w §1 – do wysokości poniesionych strat.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 umowy, pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy.

2. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
§ 6
1. Zamawiający wstrzyma się z odbiorem przedmiotu umowy, jeżeli nie spełnia on wymogów jakościowych i ilościowych.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe przedmiotu umowy określonego w §1, na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wady Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej, lecz za wiedzą Zamawiającego, bądź na żądanie Zamawiającego. Ich usunięcie nastąpi w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym  w dobrej wierze przez Strony, biorąc pod uwagę specyfikę wad i braków, przy czym  w żadnym wypadku termin ten nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o stwierdzeniu wad i braków od Zamawiającego. Stwierdzenie wystąpienia wad i braków zostanie przedstawione Wykonawcy w formie pisemnej. 
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 m-cy gwarancji i rękojmi na wykonany 
i odebrany przedmiot umowy. 

5. Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad opracowania projektowego dostarczonego przez Wykonawcę może:

a) żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla stron, a po bezskutecznym upływie terminy, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady nie zostały usunięte w terminie lub naliczać kary za nieterminowe usunięcie wad za okres do dnia odstąpienia od umowy.
§ 7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz warunków postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy, nie płacąc wynagrodzenia nawet za wykonane prace.

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym, dodatkowo także:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

b) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

c) w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

d) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy,  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu końcowego,

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w  niniejszej umowie,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a następnie odstąpienia 
od umowy – Zamawiający może dochodzić kar umownych zarówno z tytułu zwłoki Wykonawcy jak i odstąpienia od umowy. 
§ 8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1) Zmiana umowy może nastąpić, po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.

2) Terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia,
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

f) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących przypadkach:

a) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, faktycznych obmiarów, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej,

- zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;

4) Zmiana umowy może nastąpić w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

a) o charakterze niezależnym od stron,

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

d) którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy w dostawie energii elektryczne.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

5) Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy.

6) Strony wyodrębniają:

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne,

c) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała,

d) dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy;

7) Za roboty dodatkowe będą uznane roboty, które nie zostały określone w dokumentacji projektowej, lecz wynikają z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót i są niezbędne do należytego (zgodnego z przeznaczeniem) wykonania umowy.

8) Wykonanie robót, o których mowa w pkt. 6) może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Zamawiającego  i gdy to niezbędne Projektanta. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany w postaci: kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych; kosztorysu na roboty zaniechane, rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Zamawiającego, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru, co do proponowanych zmian, a ponadto, jeżeli dotyczą one zmian technologicznych oraz autora dokumentacji projektowej. Kosztorysy, o których mowa powyżej muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z następujących dokumentów: dokumentacja projektowa oraz oferta Wykonawcy, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla województwa podkarpackiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w ww. dokumentach. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy.
§ 9
1.  
Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym w szczególności o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres, strony uznają za skuteczne doręczenie.

2.   
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Parametry Techniczne Urządzeń

Załącznik nr 2 – Protokół uruchomienia instalacji PV

Załącznik nr 3 – Protokół uruchomienia magazynu energii 

Załącznik nr 4 – Protokół szkolenia użytkowników 

Załącznik nr 5 – Protokół odbioru końcowego

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy

Zamawiający:                                                                                                       Wykonawca:

